Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 07.02.2025 года № 53

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке сельскохозяйственных организаций Зиминского района  к пожароопасному сезону  2025 года

( далее - Дорожная карта)

| Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| - Организовать профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и производственных объектах, включая очистку территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности,пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1.4 метра или иным противопожарным барьером. Взять на контроль исполнение статьи 70 главы ,статьи 185 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 | руководители сельскохозяйственных организаций, отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | со дня схода снежного покрова до 1 мая 2025 года |
| - Использовать средства массовой информации и наглядную агитацию для разъяснения сельскохозяйственным товаропроизводителям и владельцам личных подсобных хозяйств о необходимости соблюдения правил противопожарного режима при проведении сельскохозяйственных работ и недопущению выжигания сухой травянистой растительности стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения | руководители сельскохозяйственных организаций, средства массовой информации | апрель – сентябрь 2025 года |
| - Ознакомить каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя под роспись или в Личном кабинете сельскохозяйственного товаропроизводителя с требованиями Правил о категорическом запрете выжигания сухой травянистой растительности и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. Довести до руководителей, что основанием отказа в предоставлении мер государственной поддержки является привлечение получателя субсидий к административной ответственности за нарушение данного запрета | отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | до 10.04.2025 года |
| - Назначить ответственных за подготовку и прохождение пожароопасного сезона лиц по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственных организаций | руководители сельскохозяйственных организаций | до 15.02.2025 года |
| 5. Определить силы и средства планируемые использовать для тушения ландшафтных пожаров. Привести в готовность к тушению пожаров имеющую сельскохозяйственную технику, емкости для подвоза воды, навесное оборудование | руководители сельскохозяйственных организаций | до 15.02.2025 года |
| - Провести технический осмотр сельскохозяйственной техники, используемой для тушения ландшафтных пожаров | руководители сельскохозяйственных организаций, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области г. Зима и Зиминского района служба | до 01.04.2025 года |
| 7. Провести работу по уборке и измельчению соломы и пожнивных остатков, оставшихся на землях сельскохозяйственного назначения. Обновить старые минерализованные полосы и создать новые | руководители сельскохозяйственных организаций | до 01.04.2025 года |
| 8. Провести совещание с руководителями сельскохозяйственных организаций по предупреждению пожаров на объектах.Проведение разъяснительной работы по недопущению палов, убеждению сельхозпроизводителей об отказе от поджигания сухой травы («сельхозпалов»), а также информировать об административной ответственности за несоблюдение пожарной безопасности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ и уголовной ответственности,в случае наступления тяжких последствий, предусмотренных ст.ст. 167, 168, 219, 261 уголовного кодекса Российской Федерации | отдел сельского хозяйства,отдел ГО и ЧС администрации Зиминского районного муниципального образования | вторая декада февраля 2025 года |
| 9. Обеспечить хозяйства первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу ХIХ Правил и приложениям № 1 и 2 к Правилам, а также обеспечение соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствование и своевременной замены. | руководители сельскохозяйственных организаций | до 25.03.2025 года |
| 10. Организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в полевых работах, обеспечить сельскохозяйственную технику и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы -2 огнетушителями. 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями. | руководители сельскохозяйственных организаций | до 01.04.2025 года |
| 11. Провести проверку готовности объектов сельскохозяйственного назначения к пожароопасному сезону | руководители сельскохозяйственных организаций | март-июнь 2025 года |
| 12. Участвовать в штабных тренировках по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванного лесными и ландшафтными пожарами | администрация Зиминского районного муниципального образования | согласно плана основных мероприятий |
| 13. Обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия, министерства имущественных отношений Иркутской области по усилению муниципального земельного контроля земель сельскохозяйственного назначения и организации учета арендаторов земель сельхозназначения | администрация Зиминского районного муниципального образования | постоянно |
| 14. Проводить мониторинг неиспользуемых земель сельхозназначения в Зиминском районе с целю выявления зарастания и захламление данных земель, и принимать меры по привлечению виновных в нарушении правил землепользования лиц к ответственности, принимать меры по изъятию таких земель | отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | постоянно |
| 15. Доводить информацию о погодных условиях, фактическом и прогнозном состоянии пожароопасности на территории Иркутской области до сельскохозяйственных товаропроизводителей | отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | в течение пожароопасного сезона |
| 16. Представить доклад в министерство сельского хозяйства Иркутской области о готовности сельскохозяйственных организаций Зиминского района к пожароопасному сезону | Отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | до 01.04.2025 года |