

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского районного муниципального образования

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2020 г. г. Зима № 580

|  |  |
| --- | --- |
| Об оказании содействия избирательным комиссиям, образованным  на территории Зиминского района, в организации подготовки и  проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области,  выборов Мэра Зиминского районного муниципального образования,  досрочных выборов главы Хазанского муниципального образования,  назначенных на 13 сентября 2020 года |  |

В целях оказания содействия избирательным комиссиям, образованным на территории Зиминского района, в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области, выборов Мэра Зиминского районного муниципального образования, досрочных выборов главы Хазанского муниципального образования, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации», частью 12 статьи 16 Закона Иркутской области от 25.06.2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», частью 8 статьи 26 Закона Иркутской области от 11.11.2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям, образованным на территории Зиминского района, в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области, выборов Мэра Зиминского районного муниципального образования, досрочных выборов главы Хазанского муниципального образования, назначенных на 13 сентября 2020 года (далее - рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Управляющему делами администрации Зиминского районного муниципального образования Тютневой Т.Е. опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского района [www.rzima.ru](http://www.admirzima.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского районного

муниципального образования Н.В. Никитина

Приложение 1

к постановлению администрации

Зиминского районного

муниципального образования

от 25.06.2020 г. № 580

Состав рабочей группы

по оказанию содействия избирательным комиссиям, образованным на территории Зиминского района, в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области, выборов Мэра Зиминского районного муниципального образования, досрочных выборов главы Хазанского муниципального образования, назначенных на 13 сентября 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Никитина Наталья  Владимировна | - | Мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям, образованным на территории Зиминского района, в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области, выборов Мэра Зиминского районного муниципального образования, досрочных выборов главы Хазанского муниципального образования (далее - рабочая группа); |
| Тютнева Татьяна  Евгеньевна | - | управляющий делами администрации ЗРМО, заместитель председателя рабочей группы; |
| Панова Галина  Владимировна  Члены рабочей группы:  Айсин Рафаэль Назимович | - | главный специалист по работе с территориями организационного отдела управления правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗРМО, секретарь рабочей группы  - командир арсенала (комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов), военный городок №1 Иркутская область, Зиминский район, с. Услон, войсковая часть 58661-БГ (по согласованию); |
| Германова Елена  Викторовна  Ермилова Анастасия  Валерьевна |  | -директор ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района» (по согласованию);  - председатель Комитета по культуре администрации Зиминского района; |
|  |  |  |
| Костикова Светлана  Анатольевна |  | - председатель Комитета по образованию администрации Зиминского района; |
| Матвеенко Ирина  Викторовна | - | председатель Зиминской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию); |
| Масло Нина Вавиловна  Рябец Виталий  Михайлович | -  - | начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Зиминский» (по согласованию);  Зиминский межрайонный прокурор (по согласованию); |
| Сыманович Елена  Валерьевна | - | начальник управления правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗРМО; |
| Фетисов Александр  Анатольевич  Филимонов Алексей Александрович | -  - | начальник Зиминского ЛТЦ Саянского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);  начальник МО МВД России «Зиминский» (по согласованию); |
| Хорошкова Елена  Владимировна | - | главный редактор информационно-аналитического общественно-политического еженедельника «Вестник района»; |
| Чемезов Юрий  Алексеевич  Чикулаева Татьяна  Олеговна | -  - | заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования;  начальник отдела надзорной деятельности и пожарной безопасности по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району (по согласованию); |
| Ширяев Антон  Александрович | - | заместитель мэра по управлению муниципальным хозяйством Зиминского районного муниципального образования |
|  |  |  |
| Главы муниципальных  образований Зиминского района | - | (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению администрации

Зиминского районного

муниципального образования

от 25.06.20 г. № 580

План мероприятий

по оказанию содействия избирательным комиссиям, образованным на территории Зиминского района, в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области, выборов Мэра Зиминского районного муниципального образования, досрочных выборов главы Хазанского муниципального образования, назначенных на 13 сентября 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Органы (структурные подразделения) и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям, образованным на территории Зиминского района, в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области, выборов Мэра Зиминского районного муниципального образования, досрочных выборов главы Хазанского муниципального образования, назначенных на 13 сентября 2020 года | По 13 сентября 2020 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательною комиссию для составления списков избирателей | Со дня назначения выборов | Администрация Зиминского районного муниципального образования, главы муниципальных образований Зиминского района, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 10 августа 2020 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
|  | Выделение по предложению территориальных избирательных комиссий на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения на них информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее 13 августа 2020 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
|  | Обеспечение избирательных участков при наличии возможности специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | Не позднее 24 августа 2020 года | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, собственники, владельцы помещений, в которых расположены избирательные участки |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
|  | Согласование организаторам проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии  с законодательством | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
|  | Рассмотрение заявок о представлении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам | В течение трех дней со дня их подачи | Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | На протяжении всего периода избирательной кампании  в соответствии  с законодательством | Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений граждан о включении в список избирателей для голосования по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 24 августа 2020 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Предоставление на безвозмездной основе помещений для голосования, а также помещений для приема заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения в распоряжение участковых избирательных комиссий (в том числе обеспечение охраны этих помещений и документации) | 1 – 14 сентября 2020 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Организация запасного передвижного (мобильного) объекта для голосования | не позднее 8 сентября 2020 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
|  | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 11 – 13 сентября 2020 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
|  | Рассмотрение вопроса о реализации мер по оборудованию всех помещений для голосования в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля | До 11 сентября 2020 года | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, главы муниципальных образований Зиминского района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны избирательной документации, охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования | На протяжении всего периода избирательной кампании  в соответствии  с законодательством | МО МВД России «Зиминский», Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | МО МВД России «Зиминский», Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования каналов передачи данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях | В соответствии с законодательством | МО МВД России «Зиминский», Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, и их изъятию, незамедлительному информированию соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | МО МВД России «Зиминский», иные правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти Иркутской области |
|  | Содействие территориальным подразделениям (органам) Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | МО МВД России «Зиминский», Администрация Зиминского районного муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Зиминского районного муниципального образования |

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий делами администрации | Т.Е. Тютнева |