ПРОЕКТ

1. Паспорт муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» (далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования. |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Зиминского района;  Комитет по культуре администрации Зиминского района;  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского района;  Информационно – аналитический, общественно – политический еженедельник «Вестник района»;  Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей»;  Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района»;  Образовательные организации Зиминского района, подведомственные Комитету по образованию администрации Зиминского района |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Зиминском районе, преодоление социальной разобщенности в обществе. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.  2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.  3. Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-инвалидов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Зиминском районном муниципальном образовании (входные проемы, пандусы, перила и пр.),   по годам:  в 2021 г. - 2 объекта,  в 2022 г. - 1 объект,  в 2023 г. - 1 объект,  в 2024 г. - 1 объект,  в 2025 г. - 1 объект,  в 2026 г. - 1 объект.  2. Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций Зиминского района;  3. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Зиминском районе;  4. Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации, направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки реализации | Всего по программе | 2021 г.  (тыс. руб.) | 2022 г.  (тыс. руб.) | 2023 г.  (тыс. руб.) | 2024 г.  (тыс. руб.) | 2025 г.  (тыс. руб.) | 2026 г.  (тыс. руб.) | | Общий объем финансирования, в т.ч. | 608,600 | 108,600 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | | Областной  бюджет | - | - | - | - | - | - |  | | Местный бюджет | 608,600 | 108,600 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Зиминского района до 30 % к концу 2026 года; 2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН; 3. Увеличение охвата детей-инвалидов образовательным процессом. |