Таблица 1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 год (за 2016 год)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 год | факт за 2016 | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер дефицита бюджета, установленный решением о местном бюджете на текущий финансовый год (с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) | % | 1 | 0 | -1 | 100 | дефицит бюджета на 2016 год утвержден в объеме 3% или 1 667,4 тыс. рублей в сумме остатков средств на начало финансового года |
| 2 | Количество муниципальных образований Зиминского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 3 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Зиминского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |

Таблица 2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 (за 2016 год)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  | 37 746,8 | 37 546,4 |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет | 9 834,5 | 9 771,4 | Размер дефицита бюджета, установленный решением о местном бюджете на текущий финансовый год (с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета), % | 1 | 0 | дефицит бюджета на 2016 год утвержден в объеме 3% или 1 667,4 тыс. рублей в объеме суммы остатков средств на начало финансового года |
| 2 | Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет | 19 083,7 | 18 946,40 | Количество муниципальных образований Зиминского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, шт. | 0 | 0 | - |
| 3 | Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет, бюджеты поселений | 8 828,6 | 8 828,6 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Зиминского района, тыс. рублей | 0 | 0 | - |

Таблица 3. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 (за 2016 год)

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.2016 | план на 31.12.2016 | исполнение на 31.12.2016 |
| Муниципальная программа | всего, в том числе: | 29 261,8 | 37 746,8 | 37 546,4 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 18 200,9 | 24 180,4 | 24 113,4 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 300,0 | 1 993,1 | 1 993,1 |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 10 760,9 | 11 573,3 | 11 439,9 |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета | всего, в том числе: | 6 026,6 | 9 834,5 | 9 771,4 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 6 026,6 | 9 390,6 | 9 327,5 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 0,0 | 443,9 | 443,9 |
| Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования | всего, в том числе: | 14 406,5 | 19 083,7 | 18 946,40 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 3 345,6 | 5 961,2 | 5 957,3 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 300,0 | 1 549,2 | 1 549,2 |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 10 760,9 | 11 573,3 | 11 439,9 |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района | всего, в том числе: | 8 828,6 | 8 828,6 | 8 828,6 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 8 828,6 | 8 828,6 | 8 828,6 |

Таблица 4. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 г. | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие нарушений сроков внесения в Думу Зиминского муниципального района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной год и плановый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 1.2 | Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Зиминского района | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 1.3 | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Зиминского районного муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 3 961,2 | -3 961,2 | 100 | Недостаточное финансирование мероприятия |

Таблица 5. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы |  |  |  | 9 834,5 | 9 771,4 | Наличие нарушений сроков внесения в Думу Зиминского муниципального района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной год и плановый период, шт. | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет | 9 390,6 | 9 327,5 | Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Зиминского района, шт. | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Управление муниципальным долгом и его обслуживание | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования, Администрация Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет | 443,9 | 443,9 | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Зиминского районного муниципального образования, тыс. рублей | 0 | 3 961,2 | Недостаточное финансирование мероприятия |

Таблица 6. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.2016 | план на 31.12.2016 | исполнение на 31.12.2016 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы | всего, в том числе: | 6 026,6 | 9 834,5 | 9 771,4 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 6 026,6 | 9 390,6 | 9 327,5 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 0,0 | 443,9 | 443,9 |
| Повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий | всего, в том числе: | 6 026,6 | 9 834,5 | 9 771,4 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 6 026,6 | 9 390,6 | 9 327,5 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальным долгом и его обслуживание | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 0,0 | 443,9 | 443,9 |

Таблица 7. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация ведения централизованного бухгалтерского учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 1.2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Зиминского районного муниципального образования к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (на начало очередного финансового года) | % | 30 | 3,8 | -26,2 | -87 | Объем просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. меньше ожидаемого уровня |

Таблица 8. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет | 19 083,7 | 18 946,40 |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования, Комитет по образованию администрации Зиминского района | год | Местный бюджет | 6 589,8 | 6 546,8 | Организация ведения централизованного бухгалтерского учета, % | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования, Администрация Зиминского районного муниципального образования, Комитет по образованию администрации Зиминского района, Комитет по культуре администрации Зиминского района | год | Местный бюджет | 12 493,9 | 12 399,6 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Зиминского районного муниципального образования к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (на начало очередного финансового года),% | 30 | 3,8 | Объем просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. меньше ожидаемого уровня |

Таблица 9. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.2016 | план на 31.12.2016 | исполнение на 31.12.2016 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы | всего, в том числе: | 14 406,05 | 19 083,7 | 18 946,40 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 3 345,6 | 5 961,2 | 5 957,3 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 300,0 | 1 549,2 | 1 549,2 |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 10 760,9 | 11 573,3 | 11 439,9 |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | 0 | 0 | 0 |
| Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района | всего, в том числе: | 8 566,5 | 12 493,9 | 12 399,6 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2 994,6 | 4 789,0 | 4 785,1 |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 5 571,9 | 7 704,9 | 7 614,5 |
| Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности | всего, в том числе: | 5 840,0 | 6 589,8 | 6 546,8 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 351,0 | 1 172,2 | 1 172,2 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | 300,0 | 1 549,2 | 1 549,2 |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 5 189,0 | 3 868,4 | 3 825,4 |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах бюджетов поселений | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 1.2 | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений | % | 100 | 100 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |

Таблица 11. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2018 годы | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет, бюджеты поселений | 8 828,7 | 8 828,7 |  |  |  |  |
| 1.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Местный бюджет | 5 699,0 | 5 699,0 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах бюджетов поселений, тыс. рублей | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | год | Бюджеты поселений | 3 129,7 | 3 129,7 | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений, % | 100 | 100 | - |

Таблица 12. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 - 2018 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

по состоянию на 01.01.2017 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.2016 | план на 31.12.2016 | исполнение на 31.12.2016 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2018 годы | всего, в том числе: | 8 828,7 | 8 828,7 | 8 828,7 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 8 828,7 | 8 828,7 | 8 828,7 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | всего, в том числе: | 5 699,0 | 5 699,0 | 5 699,0 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 5 699,0 | 5 699,0 | 5 699,0 |
| Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений | всего, в том числе: | 3 129,7 | 3 129,7 | 3 129,7 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 3 129,7 | 3 129,7 | 3 129,7 |

Начальник финансового управления _______________ О.В. Дуда