Отчет об исполнении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы

за 2016 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 20.11.2015 г. № 1069.

Ответственным исполнителем реализации муниципальной программы определено Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования.

Целью муниципальной программы является - обеспечение качественного и эффективного управления муниципальными финансами.

Основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение следующих задач:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зиминского районного муниципального образования.

- Повышение эффективности бюджетных расходов.

- Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Зиминского района.

Ожидаемыми  результатами  реализации муниципальной программы являются:

- Размер дефицита бюджета Зиминского районного муниципального образования не должен превышает уровень, установленный бюджетным законодательством.

- Количество муниципальных образований Зиминского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством – 0.

- Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Зиминского района – 0 тыс. рублей.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм.

- Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 – 2018 годы.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2018 годы.

3. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2018 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы на период действия (с учетом изменений и дополнений по состоянию на 31.12.2016 г.) составляет 106 289,2 тыс. рублей, из них:

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм | период | Общий объем финансирования | местный бюджет | бюджеты поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 годы | 2016 год | 37 746,8 | 34 617,1 | 3 129,7 |
|  |  | 2017 год | 34 313,4 | 31 183,7 | 3 129,7 |
|  |  | 2018 год | 34 229,0 | 31 099,3 | 3 129,7 |
|  |  | Всего | 106 289,2 | 96 900,1 | 9 389,1 |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы | 2016 год | 9 834,5 | 9 834,5 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 13 472,9 | 13 472,9 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 13 388,5 | 13 388,5 | 0,0 |
|  |  | Всего | 36 695,9 | 36 695,9 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2018 годы | 2016 год | 19 083,7 | 19 083,7 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 12 011,9 | 12 011,9 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 12 011,9 | 12 011,9 | 0,0 |
|  |  | Всего | 43 107,5 | 43 107,5 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2018 годы | 2016 год | 8 828,6 | 5 698,9 | 3 129,7 |
|  |  | 2017 год | 8 828,6 | 5 698,9 | 3 129,7 |
|  |  | 2018 год | 8 828,6 | 5 698,9 | 3 129,7 |
|  |  | Всего | 26 485,8 | 17 096,7 | 9 389,1 |

Средства муниципальной программы для реализации мероприятий в 2016 году были распределены (утверждены) по главным распорядителям бюджетных средств в следующих объемах:

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования – 24 180,4 тыс. рублей;

Администрация Зиминского районного муниципального образования – 1 993,1 тыс. рублей;

Комитет по образованию администрации Зиминского района – 11 573,3 тыс. рублей.

По итогам 2016 года общий объем финансирования муниципальной программы составил 37 546,4 тыс. рублей или 99,5% от утвержденных показателей, из них:

(тыс.рублей)

| Наименование программы, подпрограмм | Утверждено | Исполнено | Остаток неисполненных назначений | % исполнения план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 годы | 37 746,8 | 37 546,4 | 200,4 | 99,5 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы | 9 834,5 | 9 771,4 | 63,1 | 99,4 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2018 годы | 19 083,7 | 18 946,40 | 137,3 | 99,3 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2018 годы | 8 828,6 | 8 828,6 | 0 | 100 |

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году исполнение установленных целевых показателей составило::

- Дефицит бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2016 год утвержден в объеме 3% или 1 667,4 тыс. рублей (в сумме остатков средств на начало финансового года) и  не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством.

Муниципальной программой было запланирован дефицит бюджета в размере 1 % (с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета).

Данный целевой показатель исполнен с лучшим результатом чем планировалось.

- Дефициты бюджетов сельских поселений Зиминского района в 2016 году не превышали уровень, установленный бюджетным законодательством (100% исполнение целевых показателей).

- Просроченная кредиторская задолженность по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) по состоянию на 31.12.2016 год отсутствует (100% исполнение целевых показателей).

Исполнение плана мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 13.

Отчет об исполнении муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 годы представлен в таблице 1, 2, 3.

Исполнение мероприятий

подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2018 годы

Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зиминского районного муниципального образования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий;

- управление муниципальным долгом и его обслуживание.

Средства подпрограммы для реализации мероприятий в 2016 году были распределены (утверждены) по главным распорядителям бюджетных средств в следующих объемах:

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования – 9 390,6 тыс. рублей;

Администрация Зиминского районного муниципального образования – 443,9 тыс. рублей.

В 2016 году реализация подпрограммы обеспечивалась исполнениям следующих мероприятий:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие «Повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий», в том числе: | 9 390,6 | 9 327,5 | 99,3 |
|  | - обеспечение выполнения функций финансового органа | 7 168,8 | 7 105,8 | 99,1 |
|  | - организация и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса | 2 221,7 | 2 221,7 | 100 |
|  | - обеспечение открытости бюджетного процесса муниципального образования | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом и его обслуживание», в том числе: | 443,9 | 443,9 | 100,0 |
|  | - организация и осуществление муниципальных заимствований и исполнение обязательств по ним | - | - | - |
|  | - оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | 443,9 | 443,9 | 100,0 |
|  | ВСЕГО: | 9 834,5 | 9 771,4 | 99,4 |

Исполнение целевых показателей подпрограммы за 2016 год составило:

- Нарушений сроков внесения в Думу Зиминского муниципального района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной год и плановый период в 2016 году не было (100% исполнение целевых показателей).

- Нарушения сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Зиминского района в 2016 году не было (100 % исполнение).

- Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Зиминского районного муниципального образования на 01.01.2017 год составил 3 961,2 тыс. рублей (целевой показатель установлен 0 тыс. рублей). В связи с недостаточностью бюджетных средств в 2016 году не удалось полностью исполнить долговые обязательства муниципального образования и достигнуть планового целевого показателя.

Отчет об исполнении за 2016 год подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы представлен в таблице 4, 5, 6.

Исполнение мероприятий

подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2018 годы

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района;

- сокращение объема просроченной кредиторской задолженности.

Средства подпрограммы для реализации мероприятий в 2016 году были распределены по главным распорядителям бюджетных средств в следующих объемах:

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования – 5 961,2 тыс. рублей;

Администрация Зиминского районного муниципального образования – 1 549,2 тыс. рублей;

Комитет по образованию администрации Зиминского района – 11 573,3 тыс. рублей.

В 2016 году реализация подпрограммы обеспечивалась исполнениям следующих мероприятий:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района, в том числе: | 12 493,9 | 12 399,6 | 99,2 |
|  | - обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образовательных учреждений, организация и развитие комплексной автоматизации бухгалтерского учета | 7 704,9 | 7 614,5 | 98,8 |
|  | - обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии муниципальных районных учреждений, организация и развитие комплексной автоматизации бухгалтерского учета | 4 789,0 | 4 785,1 | 99,9 |
| 2 | Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе | 6 589,8 | 6 546,8 | 99,3 |
|  | - расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года | 6 589,8 | 6 546,8 | 99,3 |
|  | ВСЕГО: | 19 083,7 | 18 946,4 | 99,2 |

Исполнение целевых показателей подпрограммы за 2016 год составило:

- Организация ведения централизованного бухгалтерского учета - 100% исполнение.

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Зиминского районного муниципального образования к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (на начало очередного финансового года) – 3,8%. Общий объем просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2017 год составил 2 305 тыс. рублей или 3,8% от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов на 2017 год.

Данный целевой показатель исполнен с лучшим результатом чем планировалось.

Отчет об исполнении за 2016 год подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы представлен в таблице 7, 8, 9.

Исполнение мероприятий

подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 - 2018 годы

Целью подпрограммы является обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Зиминского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

- осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений.

Средства подпрограммы для реализации мероприятий в 2016 году были распределены главному распорядителю бюджетных средств Финансовому управлению Зиминского районного муниципального образования в объеме 8 828,7 тыс. рублей.

В 2016 году реализация подпрограммы обеспечивалась исполнениям следующих мероприятий:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе: | 5 699,0 | 5 699,0 | 100 |
|  | - предоставление бюджетам поселений Зиминского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 866,0 | 2 866,0 | 100 |
|  | - предоставление бюджетам поселений Зиминского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов | 2 833,0 | 2 833,0 | 100 |
| 2 | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений, в том числе: | 3 129,7 | 3 129,7 | 100 |
|  | - составление и организация исполнения бюджетов поселений Зиминского района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий | 3 129,7 | 3 129,7 | 100 |
|  | ВСЕГО: | 8 828,7 | 8 828,7 | 100 |

Исполнение целевых показателей подпрограммы за 2016 год составило:

- Просроченная кредиторская задолженность по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в поселениях на 01.01.2017 г. отсутствует (100% исполнение).

- Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений – 100% исполнение.

Отчет об исполнении за 2016 год подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2018 годы представлен в таблице 10, 11, 12.

Начальник финансового управления			О.В. Дуда