## Лист1
6. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п | Наименования программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из:
[6 empty] | местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники
1.2 | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | Рационального использования топливно-энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности | Комитет ЖКХ и строительства | Всего | 1639.34 | 1639.341 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 47.8 | 47.801 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 490.54 | 490.54 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 700 | 700 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 400 | 400 | 0 | 0
1. | Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов
1.1 | Замена светильников в образовательных учреждениях на энергоэффективные | Уменьшение объема потребления ТЭР | Комитет по образованию | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 300 | 300 | 0 | 0
1.2 | Замена деревянных окон на ПВХ в образовательных учреждениях |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 47.801 | 47.801 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 190.54 | 190.54 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 400 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0
1.3 | Внедрение энергосберегающих технических средств и технологий в соответствии с рекомендациями, указанными в энергетических паспортах по образовательным учреждениям |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0