Таблица 1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 год (за 2019 год)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 год | факт за 2019 | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер дефицита бюджета, установленный решением о местном бюджете на текущий финансовый год (с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 2 | Количество муниципальных образований Зиминского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 3 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) бюджета Зиминского районного муниципального образования на конец финансового года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |

Таблица 2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 (за 2019 год)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  | 144 531,9 | 144 048,5 |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Местный бюджет | 9 797,2 | 9 342,6 | Размер дефицита бюджета, установленный решением о местном бюджете на текущий финансовый год (с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета), % | 0 | 0 | - |
| 2 | Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Местный бюджет | 19 135,1 | 19 106,3 | Количество муниципальных образований Зиминского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, шт. | 0 | 0 | - |
| 3 | Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений | 115 599,6 | 115 599,6 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) бюджета Зиминского районного муниципального образования на конец финансового года | 0 | 0 | - |

Таблица 3. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 (за 2019 год)

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.2019 | план на 31.12.2019 | исполнение на 31.12.2019 |
| Муниципальная программа | всего, в том числе: | 91 495,4 | 144 531,9 | 144 048,5 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 83 941,2 | 131 941,5 | 131 468,4 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 7 554,2 | 12 590,4 | 12 562,1 |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | - | - | - |
| Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета | всего, в том числе: | 11 314,3 | 9 797,2 | 9 342,6 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 11 314,3 | 9 797,2 | 9 342,6 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
| Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования | всего, в том числе: | 11 949,9 | 19 135,1 | 19 106,3 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 4 395,7 | 6 544,7 | 6 544,2 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 7 554,2 | 12 590,4 | 12 562,1 |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | - | - | - |
| Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района | всего, в том числе: | 68 231,2 | 115 599,6 | 115 599,6 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 68 231,2 | 115 599,6 | 115 599,6 |

Таблица 4. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 г. | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие нарушений сроков внесения в Думу Зиминского муниципального района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной год и плановый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 1.2 | Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Зиминского района | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 1.3 | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Зиминского районного муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |

Таблица 5. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы |  |  |  | 9 797,2 | 9 342,6 | Наличие нарушений сроков внесения в Думу Зиминского муниципального района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной год и плановый период, шт. | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Местный бюджет | 9 797,2 | 9 342,6 | Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Зиминского района, шт. | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Управление муниципальным долгом и его обслуживание | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования, Администрация Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Местный бюджет | - | - | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Зиминского районного муниципального образования, тыс. рублей | 0 | 0 | - |

Таблица 6. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.2019 | план на 31.12.2019 | исполнение на 31.12.2019 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы | всего, в том числе: | 11 314,3 | 9 797,2 | 9 342,6 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 11 314,3 | 9 797,2 | 9 342,6 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
| Повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий | всего, в том числе: | 11 314,3 | 9 797,2 | 9 342,6 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 11 314,3 | 9 797,2 | 9 342,6 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
| Управление муниципальным долгом и его обслуживание | всего, в том числе: | - | - | - |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |

Таблица 7. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация ведения централизованного бухгалтерского учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |
| 1.2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Зиминского районного муниципального образования к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (на начало очередного финансового года) | % | 1 | 0,09 | -0,91 | 9 | Объем просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2020 г. меньше ожидаемого уровня |

Таблица 8. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Местный бюджет | 19 135,1 | 19 106,3 |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования, Комитет по образованию администрации Зиминского района | 2019 год | Местный бюджет | 19 135,1 | 19 106,3 | Организация ведения централизованного бухгалтерского учета, % | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования, Администрация Зиминского районного муниципального образования, Комитет по образованию администрации Зиминского района, Комитет по культуре администрации Зиминского района | 2019 год | Местный бюджет | - | - | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Зиминского районного муниципального образования к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (на начало очередного финансового года), % | 1 | 0,09 | Объем просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2020 г. меньше ожидаемого уровня |

Таблица 9. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.201 | план на 31.12.2019 | исполнение на 31.12.2019 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы | всего, в том числе: | 11 949,9 | 19 135,1 | 19 106,3 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 4 395,7 | 6 544,7 | 6 544,2 |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 7 554,2 | 12 590,4 | 12 562,1 |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | - | - | - |
| Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района | всего, в том числе: | 11 949,9 | 19 135,1 | 19 106,3 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 4 395,7 | 6 544,7 | 6 544,2 |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 7 554,2 | 12 590,4 | 12 562,1 |
| Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности | всего, в том числе: | - | - | - |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
|  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | - | - | - |
|  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | - | - | - |
|  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | - | - | - |

Таблица 10. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах бюджетов поселений | тыс. рублей | 0 | 22,5 | -22,5 | -100 | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги сформировался в поселениях Зиминского района из-за дефицита средств местных бюджетов |
| 1.2 | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений | % | 100 | 100 | 0 | 0 | фактический показатель соответствует плановому |

Таблица 11. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2021 годы | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений | 115 599,6 | 115 599,6 |  |  |  |  |
| 1.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Областной бюджет, местный бюджет | 111 977,9 | 111 977,9 | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах бюджетов поселений, тыс. рублей | 0 | 22,5 | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги сформировался в поселениях Зиминского района из-за дефицита средств местных бюджетов |
| 1.2 | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 2019 год | Бюджеты поселений | 3 621,7 | 3 621,7 | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений, % | 100 | 100 | - |

Таблица 12. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 - 2021 годы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2021 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 01.01.2019 | план на 31.12.2019 | исполнение на 31.12.2019 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | всего, в том числе: | 68 231,2 | 115 599,6 | 115 599,6 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 68 231,2 | 115 599,6 | 115 599,6 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | всего, в том числе: | 68 231,2 | 111 977,9 | 111 977,9 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | 68 231,2 | 111 977,9 | 111 977,9 |
| Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений | всего, в том числе: | - | 3 621,7 | 3 621,7 |
|  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | - | 3 621,7 | 3 621,7 |

Начальник финансового управления _______________ О.В. Дуда

Таблица 13

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2016 – 2021 ГОДЫ

ЗА 2019 ГОД

по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой (тыс.рублей) | Фактические расходы (тыс.рублей) | Остаток неисполненных назначений (тыс.рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  | 144 531,9 | 144 048,5 | 483,4 | 99,7 |
| 1. | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы |  |  |  | 9 797,2 | 9 342,6 | 454,6 | 95,4 |
| 1.1. | Повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий, в том числе: |  |  |  | 9 797,2 | 9 342,6 | 454,6 | 95,4 |
| 1.1.1 | Обеспечение выполнения функций финансового органа, из них: | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 7 659,2 | 7 204,6 | 454,6 | 94,1 |
| 1) | - расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  |  | 6 203,9 | 5 749,7 | 454,2 | 92,7 |
| 2) | - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 1 455,3 | 1 454,9 | 0,4 | 100,0 |
| 1.1.2 | Организация и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса, из них: | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 2 138,0 | 2 138,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1) | - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 2 138,0 | 2 138,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Обеспечение открытости бюджетного процесса муниципального образования | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Управление муниципальным долгом и его обслуживание, в том числе: |  | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Организация и осуществление муниципальных заимствований и исполнение обязательств по ним | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Процентные платежи, пени, штрафы за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальному долгу Зиминского районного муниципального образования | Администрация Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2021 годы |  |  |  | 19 135,1 | 19 106,3 | 28,8 | 99,8 |
| 2.1. | Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района, в том числе: |  |  |  | 19 135,1 | 19 106,3 | 28,8 | 99,8 |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образовательных учреждений, организация и развитие комплексной автоматизации бухгалтерского учета, из них: | Комитет по образованию администрации Зиминского района | в течение года | местный бюджет | 12 590,4 | 12 562,1 | 28,3 | 99,8 |
| 1) | - расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  |  | 12 102,1 | 12 102,1 | 0,0 | 100,0 |
| 2) | - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 488,3 | 460,0 | 28,3 | 94,2 |
| 2.1.2 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии муниципальных районных учреждений, организация и развитие комплексной автоматизации бухгалтерского учета, из них: | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 6 544,7 | 6 544,2 | 0,5 | 100,0 |
| 1) | - расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  |  | 6 391,0 | 6 391,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2) | - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 153,7 | 153,2 | 0,5 | 99,7 |
| 2.2. | Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1 | Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Администрация Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Комитет по образованию администрации Зиминского района | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Комитет по культуре администрации Зиминского района | в течение года | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2021 годы |  |  |  | 115 599,6 | 115 599,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе: |  |  |  | 111 977,9 | 111 977,9 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1.1 | Предоставление бюджетам поселений Зиминского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | областной бюджет, местный бюджет | 103 776,9 | 103 776,9 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1.2 | Предоставление бюджетам поселений Зиминского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | местный бюджет | 8 201,0 | 8 201,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2. | Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений, в том числе: |  |  |  | 3 621,7 | 3 621,7 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2.1 | Составление и организация исполнения бюджетов поселений Зиминского района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий, из них: | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | в течение года | бюджеты поселений | 3 621,7 | 3 621,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1) | - расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  |  | 3 516,2 | 3 516,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2) | - расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  |  | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 100,0 |

Начальник финансового управления _______________ О.В. Дуда