Приложение к постановлению

администрации Зиминского

районного муниципального образования

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

Муниципальнаяпрограмма Зиминского

районногомуниципального образования

«Безопасность в Зиминском районе»

(на 2021-2026 годы)

г. Зима, 2020год

1. Паспорт

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования«Безопасность в Зиминском районе»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасность в Зиминском районе | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба Зиминского районного муниципального образования по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба Зиминского районного муниципального образования по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: | Повышение безопасности жизнедеятельности населения Зиминского района | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1)Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.  2) Обеспечение мероприятий по реализации на территории Зиминского района Законодательства Российской Федерации, Иркутской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зиминского районного муниципального образования по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  3) Организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского района | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2026 годы | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1)Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) в Зиминском районе к концу 2026 года на 40%  2) Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 13 тыс. человек населения Зиминского района на 25% | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Сроки исполнения | Всего по программе | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |
| Общий объем финансирования, в т.ч. (тыс. руб.) | 23339,874 | 4889,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет (тыс.руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет (тыс.руб.) | 23339,874 | 4889,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 |
| Внебюджетные источники(тыс.руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сократить возможные материальные потери от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Служба Зиминского районного муниципального образования по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС») была создана в 2008г. для решения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Важнейшей составляющей национальной безопасности в мирное и военное время является защита личности, общества и государства от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Практика и мировой опыт свидетельствуют о том, что заблаговременное выполнение организационных, нормативно-технических и других требований позволяют значительно снизить людские и материальные потери не только в условиях боевых действий, но и при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

По данным статистики на территории Зиминского района за последние 10 лет зафиксировано3 случая возникновения ЧС. Наиболее показательными по возникшим последствиям были: пожар 2017 года и наводнение 2019 года. В настоящее время обстановка в сфере защиты населения от ЧС природного и техногенного характера стабильна. Фактический уровень имеющейся системы защиты населения и территорий Зиминского района от угроз как мирного, так и военного времени характеризуется как неудовлетворительный. Показателями этого служат следующие факторы:

- низкий уровень готовности системы гражданской обороны (техническое оснащение объектов управления, связи и оповещения, нештатных формирований и т.д.) к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

На этом фоне, в целях достижения уровня соответствия существующим угрозам как мирного, так и военного времени, требуется развитие системы защиты населения и территорий Зиминского района, следовательно, принятие конструктивных решений, разработка и реализация программно-целевого метода.

4. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Зиминского района.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение условий для реализации муниципальной программы;

- обеспечение мероприятий по реализации на территории Зиминского района Законодательства Российской Федерации, Иркутской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зиминского районного муниципального образования по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского района.

5. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗРМО в рамках муниципальной подпрограммы

Настоящая муниципальная программа не предусматривает предоставление муниципальных услуг (выполнение работ).

7. Сроки реализации и ресурсное обеспечениемуниципальной программы

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2021 - 2026 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе  тыс.руб. | 2021г.  тыс.  руб. | 2022г.  тыс.  руб. | 2023г.  тыс.  руб. | 2024г.  тыс.  руб. | 2025г.  тыс.  руб. | 2026г.  тыс.  руб. |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 23339,874 | 4889,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 23339,874 | 4889,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 | 3689,979 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2021-2026 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства местного бюджета, подлежит перераспределению при выделении средств соответствующих бюджетов.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель, участник мероприятий | Срок исполнения | Объем  Финансирования  (тыс.руб.) | В т.ч. планируемое  привлечение из: | | | |
| Федерального бюджета (тыс.руб.) | Областного бюджета (тыс.руб.) | Местногобюджета  (тыс.руб.) | Внебюджетных источников (тыс.руб.) |
|  | Безопасность в Зиминском районе | Обеспечение защиты населения Зиминского районного муниципального образования от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | **Всего** | **23339,874** | 0,000 | 0,000 | **23339,874** | 0,000 |
| 2021 год | 4889,979 | 0,000 | 0,000 | 4889,979 | 0,000 |
| 2022 год | 3689,979 | 0,000 | 0,000 | 3689,979 | 0,000 |
| 2023 год | 3689,979 | 0,000 | 0,000 | 3689,979 | 0,000 |
| 2024 год | 3689,979 | 0,000 | 0,000 | 3689,979 | 0,000 |
| 2025 год | 3689,979 | 0,000 | 0,000 | 3689,979 | 0,000 |
| 2026 год | 3689,979 | 0,000 | 0,000 | 3689,979 | 0,000 |
| **Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского районного муниципального образования»** | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | Снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения Зиминского районного муниципального образования путем проведения профилактических мероприятий и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на возникающие угрозы и их последствия. | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | **Всего** | **8607,222** | 0,000 | 0,000 | **8607,222** | 0,000 |
| 2021 год | 1434,537 | 0,000 | 0,000 | 1434,537 | 0,000 |
| 2022 год | 1434,537 | 0,000 | 0,000 | 1434,537 | 0,000 |
| 2023 год | 1434,537 | 0,000 | 0,000 | 1434,537 | 0,000 |
| 2024 год | 1434,537 | 0,000 | 0,000 | 1434,537 | 0,000 |
| 2025 год | 1434,537 | 0,000 | 0,000 | 1434,537 | 0,000 |
| 2026 год | 1434,537 | 0,000 | 0,000 | 1434,537 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Зиминского районного муниципального образования | Поддержание непрерывного взаимодействия с дежурными службами органов местного самоуправления, подразделениями Государственной противопожарной службы и органами военного командования на территории Зиминского районного муниципального образования | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | **Всего** | **11609,052** | 0,000 | 0,000 | **11609,052** | 0,000 |
| 2021 год | 1934,842 | 0,000 | 0,000 | 1934,842 | 0,000 |
| 2022 год | 1934,842 | 0,000 | 0,000 | 1934,842 | 0,000 |
| 2023 год | 1934,842 | 0,000 | 0,000 | 1934,842 | 0,000 |
| 2024 год | 1934,842 | 0,000 | 0,000 | 1934,842 | 0,000 |
| 2025 год | 1934,842 | 0,000 | 0,000 | 1934,842 | 0,000 |
| 2026 год | 1934,842 | 0,000 | 0,000 | 1934,842 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Резервный фонд для предупреждения и ликвидации последствий ЧС. | Создание и поддержание необходимого объема материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | **Всего** | **3123,600** | 0,000 | 0,000 | **3123,600** | 0,000 |
| 2021 год | 1520,600 | 0,000 | 0,000 | 1520,600 | 0,000 |
| 2022 год | 320,600 | 0,000 | 0,000 | 320,600 | 0,000 |
| 2023 год | 320,600 | 0,000 | 0,000 | 320,600 | 0,000 |
| 2024 год | 320,600 | 0,000 | 0,000 | 320,600 | 0,000 |
| 2025 год | 320,600 | 0,000 | 0,000 | 320,600 | 0,000 |
| 2026 год | 320,600 | 0,000 | 0,000 | 320,600 | 0,000 |

Система программных мероприятий

Таблица 2

9. Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| 2019 год  (факт) | 2020 год (оценка) | Плановый период | | | | | |
| 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования«Безопасность в Зиминском районе» | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) в Зиминском районе | % | 0 | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
| 2 | Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 13 тыс. человек населения Зиминского района | % | 0 | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 2,5% | 2,5% |

10. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ходом ее реализации

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем. МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС», являясь ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществляет управление реализацией муниципальной программы в целом, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации, осуществляет мероприятия по реализации муниципальной программы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы,МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» приводит муниципальную программу в соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Ответственный исполнитель:

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение, а также размещение на официальном сайте администрации Зиминского района [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников в соответствии с законодательством для реализации муниципальной программы;

- формирует предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с [планом](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Selezneva_V\Рабочий%20стол\ГО%20и%20ЧС.doc#Par2187) мероприятий, который разрабатывается МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации и объемов ресурсного обеспечения, по утвержденной форме.

План мероприятий утверждается МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы и направляется в Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования и отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования в течение 10 календарных дней со дня его утверждения.

МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» формирует и представляет на рассмотрение рабочей группы по разработке муниципальных программ и оценке их эффективности ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, - годовой отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы.

Годовой отчет должен содержать:

отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года;

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год;

отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗРМО в рамках муниципальной программы (при их наличии);

отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации муниципальной программы.

Решение о приостановлении или досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, либо муниципальной программы в целом принимается мэром Зиминского районного муниципального образования с учетом решения рабочей группы по разработке муниципальных программ и оценке их эффективности и оформляется постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования.

Годовой отчет подлежит размещению МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Приложениями№№ 1,2,3 к муниципальной программе.

Основным показателем эффективности муниципальной программы является то, что в результате комплексного подхода через реализацию мероприятий муниципальной программы в полном объёме, будет возможно:

- Повышение уровня безопасности населения и территории Зиминского района при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций за счет сокращения сроков оповещения и информирования населения Зиминского района с 30 минут до 10-15 минут с охватом в 80%;

- Обеспечение оперативности проведения поисково-спасательных работ.

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования муниципальной программы могут ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

Зиминского районного

муниципального образования

«Безопасность в Зиминском районе»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Зиминского районного муниципального образования

«Безопасность в Зиминском районе»

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | Отклонение | | | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | | факт | | -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования  «Безопасность в Зиминском районе» | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение защиты населения Зиминского района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % |  |  | |  | | |  |  |
| 2. | Снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения Зиминского района путем проведения профилактических мероприятий и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на возникающие угрозы и их последствия. | % |  |  | |  | | |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Зиминского районного

муниципального образования

«Безопасность в Зиминском районе»

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

Зиминского районного муниципального образования

«Безопасность в Зиминском районе»

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, основного   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения  мероприятия (месяц, квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 20\_\_\_ год, тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия единица   измерения | Плановое   значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин отклонения  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1. «Безопасность в Зиминском районе» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Зиминского районного муниципального образования | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Резервный фонд для предупреждения и ликвидации последствий ЧС. | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

Зиминского районного

муниципального образования

«Безопасность в Зиминском районе»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Зиминского районного муниципального образования

«Безопасность в Зиминском районе»

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Безопасность в Зиминском районе | всего, в том числе: |  |  |  |
| МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |  |  |  |
| 1.1. Содержание МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС». | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Зиминского районного муниципального образования. | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |  |  |  |
| 1.3. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации последствий ЧС. | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |  |  |  |